## Project Plan and Gantt
PROJECT PLAN AND GANTT CHART TEMPLATE
PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS
Tankzor Fangame | Iván Israel Uresti Adame | 2020-03-01 | 2020-05-27 |  | 100%
TASKS | RESPONSIBLE | START | END | DAYS | STATUS
Lluvia de Ideas | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 1 | Complete
Elaboración de la propuesta | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | Complete
Presentación de la Propuesta | Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 | Complete
Creación de la interfaz | Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-01 | 2020-05-25 | 24 | Complete
Creación de Sprites | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 10 | Complete
Creación de Escenarios | Juan Josafat de la Cruz Sosa | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 10 | Complete
Creación de las funciones | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 16 | Complete
Creación de los niveles | Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-10 | 2020-05-26 | 16 | Complete
Creación del Manual del Jugador | Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 11 | Complete
Creación del Cronograma | Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-03-01 | 2020-05-27 | 87 | Complete
Presentación de Avance | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 0 | Complete
Correción de errores | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 5 | Complete
Presentación del Proyecto | Juan Josafat de la Cruz Sosa y Jesús Antulio Jiménez Delgado | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0 | Complete